桃園市「111年度暑期青少年藝文育樂活動」實施計畫

一、實施目的

藉由藝術人文、展演等類型活動，促進本市青少年朋友及家長在人際相處、家庭和諧、正當娛樂方面質的提升。

二、辦理單位

（一）主辦單位：桃園市政府教育局

（二）承辦單位：桃園市蘆竹區大竹國民小學

三、實施原則

（一）活動性質：

- 各校可依學生學習需求、學校特色等，擬定具學習性、啟發性或趣味性之藝術人文學習為主的活動。

- 各校可結合學校所在地之地方文化、歷史人文、地理環境、社區資源等，或者結合地方藝術家、具藝文專長興趣之社區人士、家長志工等辦理獨具藝文特色之活動。

例如：結合學校在地文化環境及社區資源，辦理漁港藝術創作育樂營、結合地方藝術家辦理童玩製作育樂營、結合藝文專長興趣之社區人士，辦理編織育樂營等。

（二）體育類（包含舞蹈類）、課後輔導類、資訊科學類、童軍類等計畫一律不予審核。

（三）活動辦理可聯合鄰近行政區或數所學校辦理，或與本市高中職、大專院校聯盟合作辦理。

（四）低收入戶、單親家庭子女、隔代教養、原住民、身心障礙、新移民子女等弱勢族群學生優先報名、全額補助，其餘一般學生依使用者付費原則收費。（每一項育樂活動需提供10%以上名額給弱勢族群學生）。

（五）每校至多申請三項活動，鼓勵各校踴躍提案申請，且不得與「社會藝術教育活動」、「教育優先區補助學校」、「金頭腦科學教室計畫」等專案重複申請補助。

四、經費補助

本案經費補助對象為本市市立高中及國中小，一般學生依使用者付費原則全額收費，各校所獲補助經費依下列原則依次辦理，倘經費不足，敬請各校自籌經費。

（一）辦理獨具藝文特色且非學校社團式並全額對外開放之活動，補助經費酌予增加。

（二）本案經費限於優先全額補助低收入戶、單親家庭子女、隔代教養、原住民、身心障礙、新住民子女等弱勢族群學生參加費用。

（三）與本市高中職、大專院校聯盟合作辦理之活動，可酌予補助本市高中職、大專院校相關學生及工作人員費用。

(四) 每案最高補助新台幣10,000元整。

- 活動期程

| 項目 |  | 預計期程 | 各校辦理事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 計畫摘要 實施計畫 經費概算 （每個活動1份） | 即日起至 3月8日止 | (1)一校最多申請3項暑期青少年藝文育樂活動，請至本案專屬網站163.30.20.144 (帳號密碼資料請見登入頁面)，分別填報每個活動之「實施計畫摘要」。 (2)如有申請數個活動，每個活動之「實施計畫」與「經費概算」皆須分開製作(詳如附件一、二)。 (3)寄送紙本至大竹國小學務處：①網站列印之計畫摘要(免核章)、②實施計畫(免核章)、③經費概算(核章) |
| 2 | 審查計畫 核定金額 | 4月1日前 | (1)邀請專家審查各校計畫與概算，並提供修正建議。 (2)教育局發函通知各校初審核定金額。 |
| 3 | 修正計畫及概算，重新送件 （每個活動1份） | 4月15日止 | 各校依據審查建議，進行下列程序。 審查 通過; - 不用再行修改 - 至網站上傳計畫word檔、概算掃瞄檔。. 修正後通過; - 請依審查意見修正 - 至網站上傳計畫word檔、概算掃瞄檔。 - 將計畫及概算正本寄至本校. 不予 通過; 本案申請不予通過。. 各校修正後之計畫與經費概算經教育局審核無誤後，將另行發函通知各校製作統一收據，以利後續經費撥付。 |
| 4 | 教育局核定函 & 統一收據 （全校1張） | 5月底前 | (1)依據核定金額製作「統一收據」(詳如附件三)，繳款人：桃園市政府教育局，請一併寄送大竹國小學務處。統一收據不用上傳電子檔。 (2)請注意：一間學校無論有幾個活動，全部金額請務必合併成「一張」統一收據。 |
| 5 | 撥款 | 6月底前 | 教育局依各校統一收據金額，撥款至各校公庫。 |
| 6 | 執行活動 | 7月至8月 | (1)各校於暑假期間辦理青少年藝文育樂活動。 (2)相關經費於校內核銷，原始憑證校內留存。 |
| 7 | 成果冊 （每個活動1份） | 9月18日前 | 每個活動皆須個別上傳一份成果冊word檔，含2頁計畫及2頁成果(詳如附件四)至本案專屬網站，成果冊紙本則不用寄送。 |
| 8 | 收支結算表 （全校1張） | 9月18日前 | 請注意：無論有幾個活動，請務必全部合併成「一張」收支結算表(詳如附件五)，紙本核章後寄送大竹國小學務處，不用上傳電子檔。 |
| 9 | 敘獎 | 10月底前 | 依本市市立各級學校及幼兒園教職員獎懲要點第四點第二項說明：「各校教職員平時獎勵記功一次以下案件授權各校核定發布」，教育局將函文說明由各校自行辦理。 |

六、注意事項

(一) 實施計畫與經費概算表請務必依「附件一、二」之固定格式敘寫，針對活動內容敘寫清楚（例如辦理方式、活動流程等），呈現活動之完整性，以利審查。

(二) 本案因須編印全市成果手冊，各校計畫格式必須統一符合下列標準，如有不符將予退件。

- 字型：計畫名稱16號字（且置中），其餘一律12號字。

- 字體：一律標楷體。

- 行距：請設定為固定行高21pt。

- 題號：應依據下列順序 一、（一）1.（1）

- 邊界：上2.54cm、下2.54cm、左2.54cm、右2.54cm

七、審查重點

(一) 計畫是否為藝文學習為主的活動 ?

(二）計畫是否結合學校所在地之地方文化、歷史人文、地理環境、社區資源等，或者結合地方藝術家、具藝文專長興趣之社區人士、家長志工等，辦理獨具藝文特色且非學校社團式並全額對外開放之活動（本案優先補助，補助經費酌予增加）。

(三）計畫針對活動內容敘寫清楚（例如辦理方式、活動流程等），呈現活動之完整性。

(四）活動內容是否合於實施原則？

(五）實施計畫、經費概算表是否依據固定格式製作？

(六）經費概算表編列是否詳實？

八、獎勵

依「桃園市市立各級學校及幼兒園教職員獎懲要點」辦理：

(一）本案承辦學校(大竹國小)：承辦工作人員9名，表現優良者，核敘嘉獎1次，餘實際之工作人員覈實各核頒獎狀1幀。

(二）各申請辦理暑期青少年藝文育樂活動學校：

- 工作人員表現優良者，每校辦理1項活動者核敘嘉獎1次4名；辦理2項活動者共核敘嘉獎1次6名；辦理3項活動者共核敘嘉獎1次8名。

- 與本市高中職、大專院校聯盟合作辦理之育樂活動，聯盟學校（即高中職或大專院校）之協辦單位，核頒獎狀乙幀以資鼓勵。

九、本案聯絡人

(一）教育局終身學習科—陳怡均股長 (03)3322101#7467

(二）大竹國小學務處—學務主任 (03)3232917#310

十、本計畫經桃園市政府核定後實施，修正亦同。